## Hoja1
Rótulos de fila | Cuenta de SITUACIÓN a fecha actual
PENDIENTE | 25
REALIZADO | 30
(en blanco)
Total general | 55

## Sheet1
Columna1 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | INDICADORES | SITUACIÓN a fecha actual | OBSERVACIONES
EJE 01.ACTIVACIÓN
RETOS
01.01.PREVISIONES PRESUPUESTO.Inclusión de una dotación para el CTCARM (Consejo Transparencia) en los Presupuestos Generales CARM para 2016. Item 01: Asignación programa presupuestario; Item 02: Necesidades económicas | Item 01: hasta 31-10-15 | Hasta 31-8-ejercicio anterior | Hasta 31-8-ejercicio anterior | Hasta 31-8-ejercicio anterior | Hasta 31-8-ejercicio anterior | Hasta 31-8-ejercicio anterior | Creación de un Programa Presupuestario Ad Hoc CTCARM (Capítulos I, II y VI) | REALIZADO
01.02.SEDE Y EQUPAM1ENTO.Asignación por la CARM (Consej.Presidencia) de un local para SEDE del CTCARM. Item 01 :Posesión sede y Dotación de mobiliario ad hoc; Item 02: Equipamiento Informática y conexión a Red Informática CARM; Item 03: Dotación de Aplicaciones ad hoc (Firma Electrónica; dominio CTCARM;) Item 04:Diseño Logo e imagen corporativa CTCARM | Item 01: Hasta 15-10-15 | [6 empty] | REALIZADO
| Item 02: Hasta 15-10-15 | Mantenimiento y mejora conexiones | Mantenimiento y mejora conexiones | Mantenimiento y mejora conexiones | Mantenimiento y mejora conexiones | Mantenimiento y mejora conexiones | Día en que las conexiones estén operativas | REALIZADO
| Item 03: Hasta 31-10-15 | Nuevos desarrollos aplicativos informáticos | Nuevos desarrollos aplicativos informáticos | Nuevos desarrollos aplicativos informáticos | Nuevos desarrollos aplicativos informáticos | Nuevos desarrollos aplicativos informáticos | Día en que estén operativas las aplicaciones | REALIZADO
| Item 04: Hasta 15-11-15 | [5 empty] | Acta Comisión Permanente aprobando logo e imagen | REALIZADO
01.03.ESTRUCTURA OPERATIVA CONSEJOConstitución de la Comisión Permanente | 28 septiembre 2015 | Octubre. Anualmente: Evaluación funcionamiento estructura y modificación en su caso | Octubre. Anualmente: Evaluación funcionamiento estructura y modificación en su caso | Octubre. Anualmente: Evaluación funcionamiento estructura y modificación en su caso | Octubre. Anualmente: Evaluación funcionamiento estructura y modificación en su caso | Octubre. Anualmente: Evaluación funcionamiento estructura y modificación en su caso | Actas de las reuniones | REALIZADO
01.04.Creación y puesta en servicio del portal web del CT- CARM (en Portal Transparencia Corporativo o independiente). Item 01: Habilitación y publicación Portal Web. Item 02: Publicidad Activa documentación CTCARM | Item 01: 'Desde 15 octubre 2015 (en Portal Corporativo CARM) | Portal activo: 24*7*365 | Portal activo: 24*7*365 | Portal activo: 24*7*365 | Portal activo: 24*7*365 | Portal activo: 24*7*365 | Día en que el Portal esté operativo al público | REALIZADO
| Item 02: Desde 15 octubre | Subida y publicidad activa en tiempo real | Subida y publicidad activa en tiempo real | Subida y publicidad activa en tiempo real | Subida y publicidad activa en tiempo real | Subida y publicidad activa en tiempo real | Día en que los datos y documentos estén accesibles al público | REALIZADO
01.05.ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURAAprobación del Reglamento de Funcionamiento Interno. Item 01: Elaboración texto por la Ponente designado por la Comisión Permanente y elaboración texto; 1tem 02: Aprobación texto en Comisión Permanente; 1tem 03: Aprobación texto Pleno CT-CARM; 1tem 04: Remisión a Consejería Presidencia para tramitación y aprobación. | Item 01: Elaboración texto: antes de 15 octubre 2015 | Anualmente: Octubre-2015, revisión texto y adecuación en su caso | Anualmente: Octubre-2015, revisión texto y adecuación en su caso | Anualmente: Octubre-2015, revisión texto y adecuación en su caso | Anualmente: Octubre-2015, revisión texto y adecuación en su caso | Anualmente: Octubre-2015, revisión texto y adecuación en su caso | Acta Comisión Permanente aprobación texto | PENDIENTE
| Item 02: Aprobación Comisión Permanente: antes del 20 octubre 2015 | id | id | id | id | id | Acta Comisión Permanente | PENDIENTE
| Item 03: Aprobación Pleno CTCARM: antes 31-102015 | id | id | id | id | id | Acta Pleno CTCARM | PENDIENTE
| Item 04: Remisión a Consejería Presidencia para tramitación, informes, aprobación Consejo Gobierno y publicación Decreto: antes del 30-112015 | id | id | id | id | id | Oficio remisión a Consejería Presidencia | PENDIENTE
01.06.ORGANIZACIÓN:IMAGEN Y MODELOS Y FORMULARIOS. COMISIÓN PERMANENTE. (Logo e imagen CTCARM y modelos de Solicitudes, Reclamaciones Previas, Dictamenes...). Desglose en los ítems que se indican | Item 01: Creación y aprobación Logo en Comisión Permanente. Antes del 20-10-2015 | Octubre: Revisión imagen y logo y adecuación en su caso | Octubre: Revisión imagen y logo y adecuación en su caso | Octubre: Revisión imagen y logo y adecuación en su caso | Octubre: Revisión imagen y logo y adecuación en su caso | Octubre: Revisión imagen y logo y adecuación en su caso | Acta Comisión Permanente aprobación imagen y logo | REALIZADO
| Item 02: Diseñar los formularios y modelos de uso en soporte electrónico y papel a utilizar por los ciudadanos. Antes del 1511-2015 | Revisiones y actualizaciones semestrales | Revisiones y actualizaciones semestrales | Revisiones y actualizaciones semestrales | Revisiones y actualizaciones semestrales | Revisiones y actualizaciones semestrales | Acta Comisión Permanente aprobación | REALIZADO
01.07.GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y JUSTIFICACIÓN DE GASTOS. COMISIÓN PERMANENTE.De acuerdo con la normativa de gestión presupuestaria, gestión del programa o partidas presupuestarias asignadas al CTCARM y publicidad activa de cada operación de gasto. | octubre -2015 | [5 empty] | Acta Comisión Permanente aprobación | REALIZADO
01.08.CONTRATACIÓN PÚBLICAConstitución en el seno de la Comisión Permanente de la Mesa de Contratación del CTCARM (5 miembros). Participación de miembros de la Consejería de Presidencia ajenos al CTCARM. | diciembre 2015 | [5 empty] | Acta Comisión Permanente aprobación | PENDIENTE
01.09.REDES SOCIALES.Incorporación a las redes sociales (Facebook, Linkedin, Twiter) | diciembre - 2015 | Publicidad activa de actos, eventos, jornadas, publicaciones... accceso constante y permanente | Publicidad activa de actos, eventos, jornadas, publicaciones. accceso constante y permanente | Publicidad activa de actos, eventos, jornadas, publicaciones. accceso constante y permanente | Publicidad activa de actos, eventos, jornadas, publicaciones. accceso constante y permanente | Publicidad activa de actos, eventos, jornadas, publicaciones. accceso constante y permanente | Acta Comisión Permanente aprobación y formalización accesos | REALIZADO
01.10.ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.Obtención de los Certificados de Firma digital, individual del Presidente y Corporativos de la Comisión Permanente y del CTCARM, aptos para la expedición de documentos electrónicos | diciembre - 2015 | OCTUBRE. Anualmente: Evaluación funcionamiento Administración electrónica y renovación certificados firma. | OCTUBRE. Anualmente: Evaluación funcionamiento Administración electrónica y renovación certificados firma. | OCTUBRE. Anualmente: Evaluación funcionamiento Administración electrónica y renovación certificados firma. | OCTUBRE. Anualmente: Evaluación funcionamiento Administración electrónica y renovación certificados firma. | OCTUBRE. Anualmente: Evaluación funcionamiento Administración electrónica y renovación certificados firma. | Acta Comisión Permanente aprobación | REALIZADO
01.11.BUZÓN DEL CIUDADANO.Creación del Buzón del Ciudadano en el Portal CTCARM | diciembre - 2015 | activo 24*7*365 | activo 24*7*366 | activo 24*7*367 | activo 24*7*368 | activo 24*7*369 | Acta Comisión Permanente aprobación | PENDIENTE
| Item 01: Aprobación provisional por la Comisión Permanente: antes del 1510-2015 | JUNIO: Revisión anual del PE 2015-2020 y actualización | JUNIO: Revisión anual del PE 2015-2020 y actualización | JUNIO: Revisión anual del PE 2015-2020 y actualización | JUNIO: Revisión anual del PE 2015-2020 y actualización | JUNIO: Revisión anual del PE 2015-2020 y actualización | Acta Comisión Permanente | PENDIENTE
01.12.PLAN ESTRATEGICO CTCARM 2015-2020Ejes y Retos.Documento dinámico | Item 02: Difusión y solicitud de aportaciones por Entidades y Profesionales de prestigio: Del 15-102015 al 30-10-2015 | [6 empty] | REALIZADO
| Item 03: Análisis y aceptación o rechazo motivado de las propuestas formuladas, publicación de las mismas en la web y aprobación y publicación texto definitivo Plan Estratégico 2015-2020: Antes del 15-12-2015 | [6 empty] | REALIZADO
EJE 02.RESUELVE
RETOS
02.01. Diseño, aprobación y publicación del procedimiento de reclamación previa (Protocolo RP). Integración (si CTCARM permanece adscrito a Consejería de Presidencia) en el Inventario de Procedimientos SICI de la CARM | Noviembre 2015 | revisiones de adecuación semestrales | revisiones de adecuación semestrales | revisiones de adecuación semestrales | revisiones de adecuación semestrales | revisiones de adecuación semestrales | Aprobación Comisión Permanente e incorporación al Texto del Protocolo de RP. | REALIZADO
02.02. Incorporación, en su caso, al Reglamento de desarrollo de la LT de las normas procedimentales necesarias | Noviembre 2015 | revisiones de adecuación anuales | revisiones de adecuación anuales | revisiones de adecuación anuales | revisiones de adecuación anuales | revisiones de adecuación anuales | Acta Comisión Permanente e Incorporación al Texto del Reglamento | PENDIENTE
02.03. Integración en la sede electrónica del organismo de los sistemas de recepción telemática y tramitación de recursos | Diciembre 2015 | permanente | permanente | permanente | permanente | permanente | Puesta en producción, nuevas funcionalidades, mejoras . | REALIZADO
02.04. Implantación de la OFICINA DEL CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA con tutoriales y expertos para la ayuda a los interesados a interponer quejas, sugerencias y recursos |  | Enero 2016 | Revisión tutoriales anualmente | Revisión tutoriales anualmente | Revisión tutoriales anualmente | Revisión tutoriales anualmente | Apertura, diseño e instalación tutoriales, formación expertos, número de consultas atendidas. | REALIZADO
02.05. Establecimiento de una metodología propia de evaluación de los recursos y quejas presentadas, así como del conjunto de las normas de publicidad activa. |  | Enero 2016 | Revisiones semestrales | Revisiones semestrales | Revisiones semestrales | Revisiones semestrales | Metodología, convenio con AEVAL, asistencia técnica con expertos en la materia | PENDIENTE
02.06. Sistema de medición de tiempos de resolución de peticiones, reclamaciones, consultas... implantado en la Oficina CTCARM |  | Febrero 2016 | constante y permanente | constante y permanente | constante y permanente | constante y permanente | Metodología, convenio con AEVAL, asistencia técnica con expertos en la materia | PENDIENTE
02.07. Suscripción de convenios con AYUNTAMIENTOS para la difusión, información e implantación de la cultura de la Transparencia, con previsión de asumir la resolución de las Reclamaciones previas y ejercicio de la función Consultiva en el supuesto de que la Ley de Transparencia regional extienda su ámbito de aplicación a la Administración local. |  | marzo 2016 | Revisión adecuación y cumplimiento, semestral | Revisión adecuación y cumplimiento, semestral | Revisión adecuación y cumplimiento, semestral | Revisión adecuación y cumplimiento, semestral | Propuesta, firma, cronograma, reuniones de seguimiento, estadísticas de utilización, | PENDIENTE
02.08. Suscripción de convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado y con los correspondientes de las Comunidades Autónomas para obtener soporte y colaboración en la materia. |  | mayo 2016 | Revisión adecuación y cumplimiento, semestral | Revisión adecuación y cumplimiento, semestral | Revisión adecuación y cumplimiento, semestral | Revisión adecuación y cumplimiento, semestral | Propuesta, firma, cronograma, reuniones de seguimiento, estadísticas de utilización | PENDIENTE
EJE 03.INTERPRETA
RETOS
03.01. Contacto y comunicación permanente para la fijación de criterios de aplicación con la Agencia Estatal de Protección de Datos y el Consejo para la Transparencia y Buen Gobierno del Estado | A partir de enero 2016 | Constante y permanente | Constante y permanente | Constante y permanente | Constante y permanente | Constante y permanente | Reuniones y acuerdos | REALIZADO
03.02. Formato, criterios, contenidos y alcance general de los informes preceptivos en los proyectos normativos relacionados con el ejercicio del derecho a la información, transparencia. | A partir de noviembre de 2015 | Constante y permanente | Constante y permanente | Constante y permanente | Constante y permanente | Constante y permanente | Informes. | REALIZADO
03.03. Establecimiento de diálogos periódicos con el mundo académico y de la sociedad civil para intercambiar criterios de interpretación y aplicación de la norma. |  | A partir de enero 2016 | permanente | permanente | permanente | permanente | Recomendaciones realizadas. | PENDIENTE
03.04. Asunción y aplicación por el CTCARM de los criterios interpretativos de la jurisdicción contencioso administrativa en la resolución de Reclamaciones Previas |  | A partir de enero 2017 | permanente | permanente | permanente | permanente | Adopción de criterios jurisdiccional | PENDIENTE
EJE 04.SUPERVISA
RETOS
04.01. Establecer flujos de relación de los órganos implicados en el ámbito de la aplicación de la Ley de Transparencia regional, a través de procedimientos electrónicos |  | ENERO 2016 | permanente | permanente | permanente | permanente | Diseño. | PENDIENTE | En espera de su implantación electrónica
04.02. Establecer sistemas de control y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa por parte de los obligados a ello |  | ENERO 2016 | permanente | permanente | permanente | permanente | Diseño, puesta en producción. | PENDIENTE | En espera de su implantación electrónica
04.03. Comprobación del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa mediante sistemas de enlace y chequeo aleatorio |  | ENERO 2016 | permanente | permanente | permanente | permanente | Puesta en marcha. | PENDIENTE | En espera de su implantación electrónica
04.04. Establecer un buzón para las comunicaciones, denuncias y alertas de las asociaciones y responsables de la sociedad civil y ciudadanos. |  | ENERO 2016 | permanente | permanente | permanente | permanente | Diseño, puesta en producción. | PENDIENTE | En espera de su implantación electrónica
EJE 05.INFORMA
RETOS
05.01. Elaboración de un plan de formación en colaboración con universidades, institutos y centros especializados. |  | JUNIO 2016 | Según Convenio o Acuerdos | Según Convenio o Acuerdos | Según Convenio o Acuerdos | Según Convenio o Acuerdos | Proyecto, colaboraciones, mejoras | REALIZADO | Programa IRIS
05.02. Suscripción de convenios con los centros de formación de empleados públicos (EFP) para avanzar en un modelo de formación continua. |  | JUNIO 2016 | Según Convenio o Acuerdos | Según Convenio o Acuerdos | Según Convenio o Acuerdos | Según Convenio o Acuerdos | Propuesta, firma, cronograma, | PENDIENTE
05.03. Instalación en el portal del Consejo de un módulo de formación on line permanente actualizado. |  | a partir de OCTUBRE 2016 | Revisiones de contenidos semestrales | Revisiones de contenidos semestrales | Revisiones de contenidos semestrales | Revisiones de contenidos semestrales | Diseño, coordinación con la platafo | PENDIENTE
05.04. Suscripción de convenios con las Universidades para la impartición de ciclos de formación, créditos y módulos de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. |  | JUNIO 2016 | Según Convenio o Acuerdos | Según Convenio o Acuerdos | Según Convenio o Acuerdos | Según Convenio o Acuerdos | Propuesta, firma, cronograma, obje | PENDIENTE
05.05. Colaboración con la DGFPy CS para la inclusión en el Decreto de Oferta de Empleo Público la obligatoriedad de que los programas de acceso a la Función Pública incorporen contenidos en materia de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. |  | a partir de NOVIEMBRE 2015 | Cada vez que se modifiquen los programas | Cada vez que se modifiquen los programas | Cada vez que se modifiquen los programas | Cada vez que se modifiquen los programas | Comunicaciones, reuniones, public | PENDIENTE
05.06. Colaboración con las entidades y organizaciones sociales en materia de transparencia, participación ciudadana, gobierno abierto, responsabilidad social corporativa y presupuestos participativos para impulsar y divulgar el conocimiento de estas materias por la sociedad |  | A partir de junio 2016 y según calendario de reuniones y charlas divulgativas | Calendario anual de charlas divulgativas | Calendario anual de charlas divulgativas | Calendario anual de charlas divulgativas | Calendario anual de charlas divulgativas | Número de convenios de colaboración y número de charlas divulgativas | REALIZADO
EJE 06.COMUNICA
RETOS
06.01. Intercambio de información en las redes sociales |  | Enero 2016 y constante y permanente | Enero 2016 y constante y permanente | Enero 2016 y constante y permanente | Enero 2016 y constante y permanente | Enero 2016 y constante y permanente | Redes sociales. (Facebook, Linkedin, Twiter...) | REALIZADO | Activación PERFIL EN FACEBOOK: 25-102015
06.02. Modelo dinámico de intercambio de información en el portal del CTCARM y en las redes sociales |  | Enero 2016 y constante y permanente | Constante y permanente | Constante y permanente | Constante y permanente | Constante y permanente | Comparecencia en medios de comunicación: programas de radio, entrevistas, programas de TV, artículos publicados | REALIZADO
06.03. Colaboración con los medios de comunicación regionales, aparición en prensa, radio y TV, promocionando la cultura de la transparencia y sus logros. | Constante y permanente | Constante y permanente | Constante y permanente | Constante y permanente | Constante y permanente | Constante y permanente | Jornadas y foros. | REALIZADO
06.04. Celebración de jornadas y encuentros público/privados con otros Consejos de Transparencia |  | De enero a diciembre. Calendario a aprobar anualmente | De enero a diciembre. Calendario a aprobar anualmente | De enero a diciembre. Calendario a aprobar anualmente | De enero a diciembre. Calendario a aprobar anualmente | De enero a diciembre. Calendario a aprobar anualmente | Participación en organismos nacionales e internacionales: número de participaciones, número de organismos, número de aportaciones, número de ponencias | REALIZADO
EJE 07.RINDE CUENTAS
RETOS
07.01.Seguimiento del Plan Estratégico y evaluación resultados. Publicación. | Trimestres naturales vencidos | Trimestres naturales vencidos | Trimestres naturales vencidos | Trimestres naturales vencidos | Trimestres naturales vencidos | Trimestres naturales vencidos | Proyecto, debate, observaciones y | PENDIENTE
07.02. Elaboración de un Código Ético de los empleados públicos adscritos al Consejo y comprobación cumplimiento |  | enero 2016 | constante | constante | constante | constante | Aprobación Comisión permanente | PENDIENTE
07.03. Publicidad de la agenda del Presidente, de los Consejeros con facultades ejecutivas y del personal directivo del CTCARM |  | enero 2016 y permanente | constante | constante | constante | constante | Por cada sujeto, eventos y su núm | PENDIENTE
07.4. Publicidad de los gastos del organismo y de su personal directivo con indicación de aquellos que se realicen en conceptos no detallados en el presupuesto (viajes + dietas + gastos de representación, etc.) |  | enero 2016 y permanente | constante | constante | constante | constante | Importe, fecha, justificación | REALIZADO
07.05. Publicidad de los procesos selectivos, candidatos y provisión. | Noviembre 2015 y permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Permanente | Publicación convocatoria, celebraci | REALIZADO
07.06. Presentación de la memoria anual. | Meses de Enero de cada año natural | Meses de Enero de cada año natural | Meses de Enero de cada año natural | Meses de Enero de cada año natural |  |  | Propuesta, sometimiento a la Comi | REALIZADO | Falta por publicar las memorias de los años 2018 y 2019
07.07. Publicidad de: Criterios uniformes, resoluciones consultas, quejas, sugerencias, recomendaciones, relaciones con otros organismos, actas de la Comisión, actas del Comité territorial, acuerdos con organismos públicos y universidades, acuerdos/informes de las Comisiones de seguimiento de todos los Convenios que se firmen, cuantas otras se consideren de interés para el ciudadano. | En tiempo real, una vez adoptado válidamente | En tiempo real, una vez adoptado válidamente | En tiempo real, una vez adoptado válidamente | En tiempo real, una vez adoptado válidamente | En tiempo real, una vez adoptado válidamente | En tiempo real, una vez adoptado válidamente | Publicación | REALIZADO
Plan Estratégico 2015-2020